## Naslovna stranica
	logo vanjskog partnera

IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

puni naziv projekta

puni naziv tvrtke vanjskog partnera

Izvješće broj:	broj / godina	Datum:	21.1.2020

## Opći pregled
	Opći pregled projekta

Opseg posla:

		INA datum potpisa:		Vanjski partner datum potpisa:					Krajnji rok ugovora:

Potpis ugovora:

Obveze i odgovornosti vanjskog partnera prema potpisanom ugovoru:

Sažetak do sada učinjenog po potpisanom ugovoru:

## Upravlj troškovima i vremenom
	Upravljanje troškovima i vremenom na projektu

Br.	Broj ugovora	Dobavljač	Ugovoreni iznos	Realizirani iznos	Realizirano / Ugovoreno	Uvodni sastanak	Planirani početak	Stvarni početak	Planirani završetak	Stvarni završetak	Planirani ukupni broj dana	Stvarni ukupni broj dana	Odstupanje od planiranog završetka
1					#DIV/0!					0	0	0
2					#DIV/0!					0	0	0
3					#DIV/0!					0	0	0
4					#DIV/0!					0	0	0
5						0	0	0
6						0	0	0
7						0	0	0
8						0	0	0
9						0	0	0
10						0	0	0

	Plan fakturiranja (Milestone situacija)
						HRK
		GODINA 1
		Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Plan
Ostvareno
Razlika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GODINA 2

		Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Plan
Ostvareno
Razlika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GODINA 3

		Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Plan
Ostvareno
Razlika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komunikacijska lista
Komunikacijska lista

Tvrtka /Osoba	Pozicija u tvrtci	Pozicija na projektu	E-mail	Telefon / Mobitel
INA d.d.

Izvođač ???

## Status opreme i materijala
Partner:
Vlasnik:	INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Hrvatska				UGOVORNI DATUM DOSTAVE:
Lokacija:					UGOVORNI DATUM OTPREME:
Broj projekta:
Naziv projekta:
Opseg isporuke:					DATUM DOSTAVE (Ciljani)
Ugovor br.:					DATUM DOSTAVE (Sadašnji plan)
					STVARNI DATUM OTPREME :

Naziv projekta
(% IZVRŠENO)

DATUM	SITUACIJSKI		MATERIJAL		MONTAŽA i		ZAVRŠNA
STATUSA	NACRTI		ZAPRIMLJEN		INSPEKCIJA		DOKUMENTACIJA
	PLANIRANO	STVARNO	PLANIRANO	STVARNO	PLANIRANO	STVARNO	PLANIRANO	STVARNO

DATUM IZVRŠENJA
PLANIRANO
NOVA PROGNOZA
STVARNO

		Ažuriranja za vrijeme ovog perioda

Značajna ostvarenja tijekom mjeseca, o kojem se izvještava, u svakoj kategoriji:

Značajne aktivnosti planirane za sljedeći mjesec:

Dnevnik odobrenih i neriješenih izmjena opsega:

Popis aktivnosti za izvršenje:

Ovo mjesečno izvješće daje objedinjeni status troška i terminskog plana za projektne faze inženjeringa, nabave i montaže/radova.

Privitci
1. Raščlamba radova					Potpis
2. Sažeti projektni terminski plan (Glavni terminski plan)

## S krivulja mjesečna
			NAZIV PROJEKTA:

IZVOĐAČ I BROJ UGOVORA

STVARNI POČETAK						STVARNI ZAVRŠETAK					UGOVORENI POČETAK					UGOVORENI ZAVRŠETAK

Mjesečna S krivulja / %

KLJUČNI DOGAĐAJI U PROMATRANOM RAZDOBLJU

KLJUČNI DOGAĐAJI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Pripremio:			Ime i prezime:					Potpis:					21.1.2020

## Input S krivulja - mjesečna
			Godina 1					Godina 2					Godina 3					Godina 4
Mjeseci		Datum / (zadnji dan u mjesecu)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
planirano %
ostvareno %

## S krivulja dnevna - tjedna
			NAZIV PROJEKTA:

IZVOĐAČ I BROJ UGOVORA

STVARNI POČETAK						STVARNI ZAVRŠETAK					UGOVORENI POČETAK					UGOVORENI ZAVRŠETAK

S - krivulja / %

KLJUČNI DOGAĐAJI U PROMATRANOM RAZDOBLJU

KLJUČNI DOGAĐAJI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Pripremio:			Ime i prezime:					Potpis:					21.1.2020

## Input S krivulja-dnevna; tjedna
	Odabrati način praćenja napretka iz padajućeg izbornika u ćeliji E2:			1

	dnevno		Datum / (dan izvješća)	20.9.13	21.9.13	22.9.13	23.9.13	24.9.13	25.9.13	26.9.13	27.9.13	28.9.13	29.9.13	30.9.13	1.10.13	2.10.13	3.10.13	4.10.13	5.10.13	6.10.13	7.10.13	8.10.13	9.10.13	10.10.13	11.10.13	12.10.13	13.10.13	14.10.13	15.10.13	16.10.13	17.10.13	18.10.13	19.10.13	20.10.13	21.10.13	22.10.13	23.10.13	24.10.13	25.10.13	26.10.13	27.10.13	28.10.13	29.10.13	30.10.13	31.10.13	1.11.13	2.11.13	3.11.13	4.11.13	5.11.13	6.11.13	7.11.13	8.11.13	9.11.13	10.11.13	11.11.13	12.11.13	13.11.13	14.11.13	15.11.13	16.11.13	17.11.13	18.11.13	19.11.13	20.11.13

	planirano %			0,0%
	ostvareno %			0,0%

dnevno	1
tjedno	7
dvotjedno	14

##  Minimum aktivnosti praćenja
Br.	Naziv aktivnosti	Izvršenje / %			PLANIRANI DATUMI				STVARNI DATUMI			NAPOMENA			PROGNOZIRANI DATUM (Forecast)
					POČETAK		ZAVRŠETAK		POČETAK		ZAVRŠETAK				START				KRAJ
	PLAN PROJEKTA
1	FAZA PRIPREME
1.1	Projektiranje
1.1.1	Uvodni sastanak
1.1.2	Priprema ulaznih podataka za projektiranje
1.1.3	Studija (HAZOP, modernizacije procesa, izvedivosti itd.)
1.1.4	Idejni projekt
1.1.5	Izdavanje lokacijske dozvole
1.1.6	Glavni projekt
1.1.7	Izdavanje građevinske dozvole
1.1.8	Izvedbeni projekt
1.1.9	Priprema tendera za ključnu opremu
1.1…..	……….. Ostalo
2	FAZA IMPLEMENTACIJE
2.1	Uvodni sastanak - isporuka ključne opreme
2.2	Isporuka dokumentacije za ključnu opremu
2.3	Isporuka ključne opreme (navesti koje)
2.3.1	Isporuka ključne opreme 1
2.3.2	Isporuka ključne opreme 2
2.3.3	Isporuka ključne opreme 3
2.3….	……….. Ostalo
2.4	Izvođenje radova (navesti koji tipovi radova)
2.4.1	Uvodni sastanak - izvođenje radova
2.4.2	Kupnja materijala
2.4.3	Tvornička izrada
2.4.4	Registracija gradilišta
2.4.5	Mobilizacija gradilišta
2.4.6	Montaža skele
2.4.7	Radovi na demontaži
2.4.8	Montažni radovi
2.4.8.1	Montaža ključne opreme 1 (navesti točno koje)
2.4.8.2	Montaža ključne opreme 2 (navesti točno koje)
2.4.8.3	Montaža ključne opreme 3 (navesti točno koje)
2.4.8…..	……….. Ostalo
2.4.9	Građevinski radovi
2.4.9.1	Priprema gradilišta
2.4.9.2	Zemljani radovi
2.4.9.3	Betonski i armirano betonski radovi
2.4.9.4	Radovi na čeličnoj konstrukciji
2.4.9.5	Zanatski radovi
2.4.9…..	……….. Ostalo
2.4.10	Instrumentacijski radovi
2.4.10.1	Priprema gradilišta
2.4.10.2	Zaštita kabela
2.4.10.3	Montaža instrumentacijske opreme
2.4.10.4	Montaža kontrolnih kutija
2.4.10.5	Polaganje i priključivanje kabela na opremu
2.4.10.6	Procesno i elektro priključivanje instrumenata
2.4.10.7	Montaža upravljačkog sustava
2.4.10.8	Ispitivanje instalacija
2.4.10.9	Ispitivanje instrumentacijskih krugova (loop test)
2.4.10…..	……….. Ostalo
2.4.11	Strojarski radovi
2.4.11.1	Priprema gradilišta
2.4.11.2	Montaža i priključak cjevovoda
2.4.11.3	Ispitivanje izvedenih instalacija
2.4.11….	……….. Ostalo
2.4.12	AKZ radovi
2.4.12.1	Priprema gradilišta
2.4.12…..	……….. Ostalo
2.4.13	Elektro radovi
2.4.13.1	Priprema gradilišta
2.4.13.2	Zaštita kabela
2.4.13.3	Polaganje uzemljenja
2.4.13.4	Instalacija elektro ormara i opreme u polju
2.4.13.5	Polaganje i priključivanje kabela na opremu
2.4.13.6	Ispitivanje instalacija
2.4.13…..	……….. Ostalo
2.4.14	Demontaža skela
2.4.15	Ispitivanje
2.4.16	Tehnička gotovost
2.4…..	……….. Ostalo
2.5	Tehnički pregledi
2.6	Precommissoning
2.7	Commisioning
2.8	Puštanje u rad
2.9	Probni rad
2.10	Dokumentacija izvedenog stanja
2.11	Pokusni rad
3	ZATVARANJE PROJEKTA
3.1	Sastanak vezan uz tehnički pregled
3.2	Izdavanje uporabne dozvole
3.3	Preuzimanje
3….	……….. Ostalo

## Uputa
UPUTA ZA ISPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA OD STRANE VANJSKIH PARTNERA PO PREDMETNOM UGOVORU

1)	NASLOVNA STRANICA

-	U ćeliju B14 potrebno je staviti službeni logo vanjskog partnera
-	U ćeliju A22 potrebno je navesti puni naziv projekta za koji se priprema izvještaj o napretku
-	U ćeliju A30 potrebno je navesti puni naziv vanjskog partnera
-	U ćeliju B46 potrebno je navesti redni broj izvještaj / godina

2)	OPĆI PREGLED

	Opći pregled projekta

-	U ćeliju je potrebno navesti opće značajke koje se tiču potpisanog ugovora: navesti kada je potpisan ugovor, ukratko navesti što je sve predmet ugovora - što je sve opseg posla, što su obveze vanjskog partnera po predmetnom ugovoru, rokovi dogovoreni ugovorom; ukratko što je sve dosad obavljeno po predmetnim ugovorom

3)	UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I VREMENOM NA PROJEKTU

-	U ćeliju "Broj ugovora " navesti dodijeljen broj ugovoru (pod kojim se vodi u sustavu INA-e)
-	U ćeliju "Izvođač" navesti naziv vanjskog partnera s kojim je ugovor sklopljen
-	U ćeliju "Ugovoreni iznos" navesti puni iznos ugovora koji je INA sklopila s vanjskim partnerom po predmetnom ugovoru
-	U ćeliju "Ostvareni iznos" navesti puni iznos po predmetnom ugovoru koji je realiziran na kraju razdoblja za koje se izvještaj priprema (projektna dokumentacija isporučena, radovi izvedeni - u skladu s načinom plaćanja definiranim predmetnim ugovorom)
-	U ćeliji "Ostvareno/Ugovoreno" ne unositi ništa. Ćelija je formatirana da grafički prikazuje trošenje sredstava po predmetnom ugovoru
-	u ćeliji "Uvodni sastanak" navesti točan datum (format dd.mm.gg) kada je održan uvodni sastanak INA projektnog tima s izvođačem
-	u ćelije "planirani početak, stvarni početak, planirani završetak, stvarni završetak navesti datume (format dd.mm.gg) na sljedeći način: / a) planirani početak i planirani završetak - navesti datume po dostavljenom inicijalnom terminskom planu čije je trajanje definirano predmetnim sklopljenim ugovorom; jednom tako unesete datume planiranog početka i završetka više ne mijenjati / b) stvarni početak - unijeti stvarni datum početka izvođenja radova po predmetnom ugovoru; po završetku projekta (sve aktivnosti na projektu izvedene 100%) unijeti u ćeliju "stvarni završetak" datum zaključenja ugovora
-	U ćelije "Planirano trajanje, Stvarno trajanje, Odstupanje od planiranog završetka" ne unositi ništa. Ćelije su formatirane da prikazuju ukupno planirano i ukupno ostvareno trajanje projekta u kalendarskim danima, dok ćelija "odstupanje od planiranom završetka" po unosu završnog datuma (stvarnog završetka projekta) grafički i brojčano prikazuje odstupanje u odnosu na ugovoreno trajanje - projekt završen prije roka, neznatno iza roka ili sa znatnim kašnjenjem

	Plan fakturiranja

-	U ćelije "plan" potrebno je po mjesecima rasporediti planiranu dostavu faktura (situacija) s obzirom na ugovoreni iznos
-	U ćelije "ostvareno" potrebno je po mjesecima unijeti stvarno dostavljene iznose fakture (situacije) s obzirom na ugovoreni iznos (za period po kojem se izvještava)
-	U ćelije "razlika" ne unositi ništa

3)	KOMUNIKACIJSKA LISTA

-	Na komunikacijskoj listi je potrebno navesti članove projektnog tima od strane INA-e te njihove dužnosti i funkcije na projektu kao i službeni e-mail i broj mobitela
-	Na komunikacijskoj listi je potrebno također navesti članove tima od strane vanjskog partnera te njihove dužnosti i funkcije na projektu kao i službeni e-mail i broj mobitela

5)	STATUS KLJUČNE OPREME I MATERIJALA

-	Za ključnu opremu i materijal, a koje su predmet potpisanog ugovora potrebno je unijeti status izrade, isporuke, sklapanja, sve praćeno ključnim situacijama za plaćanje (key milestones)

6)	S-KRIVULJA

-	Ovisno o dinamici odvijanja projekta i opsegu posla (u dogovoru-odluci s INA voditeljem implementacije projekata) vanjski partner je dužan pripremiti plansku S-krivulju te izvještavati o napretku odvijanja projekta na dnevnoj, tjednoj, dvotjednoj odnosno mjesečnoj bazi
-	Za mjesečno izvještavanje koriste se podloge "Mjesečna S krivulja" te "Input S krivulja - mjesečna", a ukoliko se izvještava na dnevnoj, tjednoj ili dvotjednoj osnovi koriste podloge "S krivulja dnevna - tjedna" i "Input S krivulja dnevna - tjedna"

	S-KRIVULJA DNEVNA, TJEDNA, DVOTJEDNA, MJESEČNA

-	U ćeliji "NAZIV PROJEKTA" potrebno je navesti puni naziv projekta za koji se izrađuje izvješće kao i lokacija
-	U ćeliji "IZVOĐAČ I BROJ UGOVORA" potrebno je navesti puni naziv vanjskog partnera (izvođača) kao i broj ugovora koji je predmet izvješćivanja
-	U ćelije "planirani početak, planirani završetak" potrebno je unijeti datume (format d.d.mm.gg) koji su definirani ugovorom
-	U ćelije "stvarni početak, stvarni završetak" potrebno je unijeti stvarne datume (format d.d.mm.gg)
-	U ćeliju "KLJUČNI DOGAĐAJI U PROMATRANOM RAZDOBLJU" potrebno je ukratko navesti što se je događalo u promatranom razdoblju za koje se izvještaj priprema (isključivo navesti što se je dogodilo - ključne aktivnosti; samo za period po kojem se izvještava: dnevno, tjedno, dvotjedno, mjesečno). Ne ostavljati informacije iz prethodnim razdoblja - cjelokupna povijest projekta treba biti navedena u "Opći pregled projekta"
-	U ćeliju "KLJUČNI DOGAĐAJI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU" potrebno je ukratko navesti što se planira izvesti u budućem razdoblju za koje se izvještaj priprema (isključivo navesti ključne aktivnosti; samo za period po kojem se izvještava: dnevno, tjedno, dvotjedno, mjesečno)

	S-KRIVULJA MJESEČNA

-	Ukoliko se izvještava na mjesečnoj bazi inicijalne podatke za plansku S-krivulju kao i napretak projekta na mjesečnoj bazi potrebno je unositi na podlozi "Input S krivulja mjesečna"
-	U ćelije "planirano %" potrebno je unijeti podatke na mjesečnoj bazi (zadnji dan u mjesecu) u skladu s planiranim odvijanjem realizacije projekta. Jednom uneseni podaci u ove ćelije se ne mijenjaju sve do završetka projekta; ili po odluci voditelja projekta (aneks ugovora ili slično - treba postojati pismena odluka-odobrenje)
-	U ćelije "ostvareno %" potrebno je unijeti podatke na mjesečnoj bazi (zadnji dan u mjesecu) napredak na projektu.

	S-KRIVULJA DNEVNA, TJEDNA, DVOTJEDNA

-	Ukoliko se izvještava na dnevnoj, tjednoj ili dvotjednoj bazi inicijalne podatke za plansku S-krivulju kao i napretak projekta na potrebno je unositi na podlozi "Input S krivulja - dnevna, tjedna"
-	ovisno o periodu za koji se izvještaj priprema potrebno je prvo u ćeliji E2 iz padajućeg izbornika izabrati jedno od ponuđenog
-	Nakon toga je potrebno u ćeliju E5 navesti datum početka izvođenja (format d.d.mm.gg) nakon čega će excel sam na temelju prethodno odabranog pripremiti S-krivulju za izvještavanje
-	U ćelije "planirano%" potrebno je unijeti podatke na dnevnoj, tjednoj ili dvotjednoj bazi - ovisno o periodu za koji se izvještava (zadnji dan) u skladu s planiranim odvijanjem realizacije projekta. Jednom uneseni podaci u ove ćelije ne mijenjaju se sve do završetka projekta; ili po odluci voditelja projekta (aneks ugovora ili slično - treba postojati pismena odluka-odobrenje)
-	U ćelije "ostvareno%" potrebno je unijeti podatke na dnevnoj, tjednoj ili dvotjednoj bazi - ovisno o periodu za koji se izvještava (zadnji dan) - napredak na projektu.

7)	TERMINSKI PLAN IZVOĐENJA - GANTOGRAM

-	Na podlozi "Minimum aktivnosti praćenja" nalazi se lista aktivnosti koja predstavlja minimum po kojoj je vanjski partner dužan pripremiti terminski plan izvođenja u programu "MS Project" te pratiti napredak
-	Vanjski partner je dužan izraditi detaljni terminski plan (po aktivnostima) po navedenom opsegu poslova u ugovoru
-	Ovisno o opsegu (specifičnosti) projekta, a u dogovoru s INA voditeljem implementacije projekta, lista minimuma aktivnosti se može/mora proširiti
-	Vanjski partner je dužan dostaviti terminski plan po aktivnostima koje se prate u kojem se nalaze inicijalni planirani početak i kraj (ukupni početak i kraj projekta moraju odgovarati datumima navedenim u potpisanom ugovoru između INA-e i vanjskog partnera), postotak gotovosti po pojedinoj aktivnosti te stvarni početak i stvarni završetak po svakoj navedenoj aktivnosti

8)	PRINTANJE IZVJEŠTAJA

-	Podloge za printanje: Naslovna stranica; Opći pregled; Upravljanje troškovima i vremenom na projektu; Status opreme i materijala; Komunikacijska lista; S krivulja - mjesečna ili S krivulja dnevna - tjedna (u dogovoru s INA voditeljem projekta)
-	Priložiti terminski plan izrađen u MS Project-u