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1.        		Naručitelj: INA d.d.
 	Av. V. Holjevca 10, 10020 Zagreb 
OIB:27759560625 
	Tel: +385 91 495 0488; e-mail: dubravka.drndelic@ina.hr
 
2.	Predmet nabave: Nabava materijala i izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija pregrada u retencijskim poljima A-001 do A-006“
3.           Rok isporuke: 
Rokovi za provedbu svih potrebnih aktivnosti i radova do puštanja novog sustava u rad:
· Dostava terminskog plana, IV./III. Razine				  10 dana
· Nabava i isporuka materijala					  30 dana
· Uređenje gradilišta i pripremni radovi				  45 dana
· 1. etapa: Obustava rada postojećeg sustava retencijskih polja	  50 dana
i početak izvođenja radova na objektu/građevini
(počinje blindiranjem i izvođenjem KMČ radova,
 završava puštanjem novog sustava u rad)
· KMČ radovi na retencijskim poljima	za 1. etapu			55 dana
· Mehanička gotovost 1. etape: završetak izvođenje radova u		100 dana
retencijskim poljima (1. etapa – radovi završeni)
(napomena: svi radovi izvršeni na dva retencijska polja)
· Završetak 1. etape: Puštanje novog sustava u rad			105 dana
(primopredaja krajnjem korisniku)
· 2. etapa: Obustava rada postojećeg sustava retencijskih polja	110 dana
i početak izvođenja radova na objektu/građevini
(počinje blindiranjem i izvođenjem KMČ radova,
 završava puštanjem novog sustava u rad)
· KMČ radovi na retencijskim poljima	za 2. etapu			115 dana
· Mehanička gotovost 2. etape: završetak izvođenje radova u		160 dana 
retencijskim poljima (2. etapa – radovi završeni)
(napomena: svi radovi izvršeni na dva retencijska polja)
· Završetak 2. etape: Puštanje novog sustava u rad			165 dana
(primopredaja krajnjem korisniku)
· 3. etapa: Obustava rada postojećeg sustava retencijskih polja	170 dana
i početak izvođenja radova na objektu/građevini
(počinje blindiranjem i izvođenjem KMČ radova,
 završava puštanjem novog sustava u rad)
· KMČ radovi na retencijskim poljima	za 3. etapu			175 dana
· Mehanička gotovost 3. etape: završetak izvođenje radova u		220 dana 
retencijskim poljima (3. etapa – radovi završeni)
(napomena: svi radovi izvršeni na dva retencijska polja)
· Završetak 3. etape: Puštanje novog sustava u rad			225 dana
(primopredaja krajnjem korisniku)
· Isporuka projekta Izvedenog stanja	i dokumentacije		230 dana 
dokaza kvalitete				

Navedeni rokovi iskazani su u kalendarskim danima 

Rok izvođenja Radova naveden je u Tehničkoj specifikaciji točka 7.

4. 	Mjesto izvršenja: Rafinerija nafte Rijeka, 51221 Kostrena, Urinj 53.
5.	Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti putem upita na e-mail adresu: dubravka.drndelic@ina.hr 
6.          	Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite putem sljedećeg linka:          https://www.ina.hr/ariba
[bookmark: _Hlk220312681]7. 	Rok za dostavu ponuda: 10.8.2026. do 12:00 sati putem Ariba sustava.
8.		Kontakt osoba: Dubravka Drndelić ; 
e-mail: dubravka.drndelic@ina.hr 
            	Tel. : +385 91 495 0488
          		Više oglasa na www.ina.hr
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