| INA - Industrija nafte, d.d. Industrijski i korporativni servisi Nabava |  |
| --- | --- |
| Av. Većeslava Holjevca 10 10 000 Zagreb +385 91 495 0488 Naš znak – Re: WS3205423794 Datum – Date: 1.7.2026. |  |

1.        		Naručitelj: INA d.d.

Av. V. Holjevca 10, 10020 Zagreb

OIB:27759560625

Tel: +385 91 495 0488; e-mail: dubravka.drndelic@ina.hr

2.	Predmet nabave: Nabava materijala i izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija pregrada u retencijskim poljima A-001 do A-006“

3.           Rok isporuke:

Rokovi za provedbu svih potrebnih aktivnosti i radova do puštanja novog sustava u rad:

- Dostava terminskog plana, IV./III. Razine				  10 dana

- Nabava i isporuka materijala					  30 dana

- Uređenje gradilišta i pripremni radovi				  45 dana

- 1. etapa: Obustava rada postojećeg sustava retencijskih polja	  50 dana

i početak izvođenja radova na objektu/građevini

(počinje blindiranjem i izvođenjem KMČ radova,

završava puštanjem novog sustava u rad)

- KMČ radovi na retencijskim poljima	za 1. etapu			55 dana

- Mehanička gotovost 1. etape: završetak izvođenje radova u		100 dana

retencijskim poljima (1. etapa – radovi završeni)

(napomena: svi radovi izvršeni na dva retencijska polja)

- Završetak 1. etape: Puštanje novog sustava u rad			105 dana

(primopredaja krajnjem korisniku)

- 2. etapa: Obustava rada postojećeg sustava retencijskih polja	110 dana

i početak izvođenja radova na objektu/građevini

(počinje blindiranjem i izvođenjem KMČ radova,

završava puštanjem novog sustava u rad)

- KMČ radovi na retencijskim poljima	za 2. etapu			115 dana

- Mehanička gotovost 2. etape: završetak izvođenje radova u		160 dana

retencijskim poljima (2. etapa – radovi završeni)

(napomena: svi radovi izvršeni na dva retencijska polja)

- Završetak 2. etape: Puštanje novog sustava u rad			165 dana

(primopredaja krajnjem korisniku)

- 3. etapa: Obustava rada postojećeg sustava retencijskih polja	170 dana

i početak izvođenja radova na objektu/građevini

(počinje blindiranjem i izvođenjem KMČ radova,

završava puštanjem novog sustava u rad)

- KMČ radovi na retencijskim poljima	za 3. etapu			175 dana

- Mehanička gotovost 3. etape: završetak izvođenje radova u		220 dana

retencijskim poljima (3. etapa – radovi završeni)

(napomena: svi radovi izvršeni na dva retencijska polja)

- Završetak 3. etape: Puštanje novog sustava u rad			225 dana

(primopredaja krajnjem korisniku)

- Isporuka projekta Izvedenog stanja	i dokumentacije		230 dana

dokaza kvalitete

Navedeni rokovi iskazani su u kalendarskim danima

Rok izvođenja Radova naveden je u Tehničkoj specifikaciji točka 7.

4. 	Mjesto izvršenja: Rafinerija nafte Rijeka, 51221 Kostrena, Urinj 53.

5.	Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti putem upita na e-mail adresu: dubravka.drndelic@ina.hr

6.          	Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite putem sljedećeg linka:          https://www.ina.hr/ariba

7. 	Rok za dostavu ponuda: 10.8.2026. do 12:00 sati putem Ariba sustava.

8.		Kontakt osoba: Dubravka Drndelić ;

e-mail: dubravka.drndelic@ina.hr

Tel. : +385 91 495 0488

Više oglasa na www.ina.hr