| INA - Industrija nafte, d.d. Industrijski i korporativni servisi Nabava |  |
| --- | --- |
| Av. Većeslava Holjevca 10 10 000 Zagreb +385 91 495 0488 Naš znak – Re: WS3222425992 Datum – Date: 13.7.2026. |  |

POZIV NA OTVORENO NADMETANJA

APH – Revitalizacija sustava predgrijavanja zraka na vakuumskoj destilacijskoj peći (323-H-001)

WS3222425992

Naručitelj: INA d.d.

Av. V. Holjevca 10, 10020 Zagreb

OIB:27759560625

Tel: +385 91 495 0488; e-mail: dubravka.drndelic@ina.hr

- Predmet nabave: APH - Revitalizacija sustava predgrijavanja zraka na peći vakuumske destilacije (323-H-001)- izrada izvedbenih projekata, nabava i isporuka opreme i materijala, izvođenje radova, puštanje u rad te izrada dokumentacije izvedenog stanja za projekt poboljšanje učinkovitosti procesne peći 323-H-001 u Rafineriji nafte Rijeka po sistemu „ključ u ruke“

- Rok isporuke: Rok za izvršenje ugovornih obveza podijeljen je u nekoliko segmenata kako slijedi:

- Dostava detaljnog terminskog plana izvođenja radova razrađeno do 4 razine: najkasnije sto dvadeset kalendarskih (120) dana po potpisu ugovora. Dostava termin plana LEVEL V (radovi u obustavi) dostava najkasnije do 01.09.2027

- Planirani početak radova, 01.02.2028.

- Mehanička gotovost radova, 25.03.2028 (najkasnije 50 kalendarskih dana od početka radova)

- Ispitivanje projektnih parametara, 05.04.2028 (najkasnije 10 kalendarskih dana od postizanja mehaničke gotovosti radova)

- Isporuka projekta izvedenog stanja i dokumentacije dokaza kvalitete 01.04.2028

- Ishođena Uporabna dozvola te otklonjeni svi nedostatci, 31.01.2029.

- Mjesto izvršenja: Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51 221 Kostrena

- Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti putem upita na e-mail adresu: dubravka.drndelic@ina.hr

- Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite putem sljedećeg linka:          https://www.ina.hr/ariba

- Rok za dostavu ponuda: 10.8.2026. do 12:00 sati putem Ariba sustava.

- Kontakt osoba: Dubravka Drndelić ; e-mail: dubravka.drndelic@ina.hr

Tel. : +385 91 495 0488

Više oglasa na www.ina.hr